## 10-24测试反馈1
黑龙江分平安核心系统测试反馈（中顺滨宝店）
端口 | 序号 | 日期 | 车牌 | 是否报价 | 是否核保通过 | 是否转刷卡码 | 是否能再平安系统查询 | 是否刷卡 | 是否打单 | 稳定性 | 问题 | 备注 | 2019/1/30测试报价结果
电脑 | 1 | 2019-01-24 | 黑AP370M | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 1.查询客户信息，提示客户信息不完善2.补充完全客户信息，进行提交算价，显示核心账号未将对象引用设置到对象的实例 |  | 未将对象引用设置的到对象的实例
电脑 | 2 | 2019-01-24 | 黑AP819P | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 1.报价不一致，平安系统可计算两个折扣，系统中只有一个最低折扣，算出来的价格与平安系统不一致 | 系统中查询到的车辆信息，跳转页面后，需要自行录入投保人信息。 | 可报价
电脑 | 3 | 2019-01-24 | 黑ADM587 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 1.没有带出客户信息及投保信息， 进行添加后无法报价。2.说明中显示未将对象引用设置到对象的实例 | 系统中查询到的车辆信息，跳转页面后，需要自行录入投保人信息。 | 未将对象引用设置到对象的实例
电脑 | 4 | 2019-01-24 | 黑A065MZ | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 1.报价成功，和保险公司系统报价一致2.保险公司系统可计算两个折扣.3投保失败，需要事中上传资料 | 系统中查询到的车辆信息，跳转页面后，需要自行录入投保人信息。 | 正常报价
电脑 | 5 | 2019-01-24 | 黑A53C48 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 1，没有带出来投保信息，需手动录入2.录入成功后，显示车险系统异常 | 系统中查询到的车辆信息，跳转页面后，需要自行录入投保人信息。 | 未将对象引用设置到对象的实例
电脑 | 6 | 2019-01-24 | 黑AN628A | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 1.未带不出来投保信息，需要手动录入2.计算失败，投保系统异常 | 系统中查询到的车辆信息，跳转页面后，需要自行录入投保人信息。 | 未将对象引用设置到对象的实例（未找到发动机号）
手机 | 7 | 2019-01-24 | 黑AN781F | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 1.未报价成功，提示查询不到上一年保单信息2.需要内勤给报价 |  | 重复投保 | bizResultMessage=null,forcResultMessage=保费计算出错,C51保费计算失败,报价流水号： 92191901303940989708,平台返回信息:车牌号“黑AN781F”的保单发生重复投保，与其重复投保的其它公司的保单信息如下：投保确认码 02CPIC230018001520130862320470;保单号 AHAE2C3CTP18B001068T;起保日……
手机 | 8 | 2019-01-24 | 黑ADM587 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 1.未报价成功，提示查询不到上一年保单信息2.需要内勤给报价 |  | 未将对象引用设置到对象的实例
电脑 | 9 | 2019-01-24 | 黑AR966Y | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 1.没有带出客户信息及投保信息， 进行添加后无法报价。2.说明中显示未将对象引用设置到对象的实例 | 系统中查询到的车辆信息，跳转页面后，需要自行录入投保人信息。 | 未将对象引用设置到对象的实例。（未找到发动机号）

## 测试反馈2
黑龙江核心测试反馈2
| 问题 | 总部回复解决办法 | 是否解决

## 保代截图
黑AP370M提示未将对象引用设置到对象的实例
提交核保，提示需要事中上传资料
黑AP819P提示报价成功，但是与平安系统价格不一致。 | 平安系统中有两个折扣报价。
黑ADM587保代系统中无法带出来客户信息，将信息补全后，进行报价，提示未将对象引用设置到对象的实例。
车险系统异常
核心账号车险系统异常

## 平安系统截图
黑AP819P提示报价成功，但是与平安系统价格不一致。 | 平安系统中有两个折扣报价。