## 对接进度
车险接口总对总系统对接情况汇总
保险公司 | 接口文档 | 预计完成时间 | 对接状态 | 上周进度（10月第三周） | 对接人 | 开发服务费 | 备注 | 预估进度 | 注意
上海人寿 | LI-SH-SD-合作机构对接通用接口说明书V1.0 | 已完成 | 已上线 |  | 严总 |  |  | 100%
人保 | 康顺汽车保险销售服务有限公司接口文档1.0 | 12月 | 对接联调中 | 核心系统已完成对接,各区域生产环境联调中 | 姚学光 |  | 已对接完成，保险公司未提供全国地区参数，现系统中参数为对接时人保账号的参数，如有改动需联系保险公司重新提供。 | 100% | 正式环境参数如有改动需与保险公司联系提供相关参数，
太保 | 保代系统保险公司车险接口对接数据需求-太保修改版20171212 | 12月 | 对接联调中 | 核心系统已完成对接,各区域生产环境联调中 | 郑珊珊 |  | 已上线 | 100% | 正式环境参数如有改动需与保险公司联系提供相关参数，
平安 | 中国平安车险出单OpenAPI接口文档 | 12月 | 技术对接中 | 对接开发中 | 李佳平 |  | 平安已全国上线，参数为对接时提供参数，如有改动需联系保险公司重新提供 | 100% | 平安账号调整较多，有较多账号改过参数和调整过账号。
天安 | 天安统一接口平台车险接口文档_V2.0.6 | 11月 | 对接联调中 | 核心系统已完成对接，各区域生产环境联调中 | 李楠 | 已开发票 未回款 | 江苏、武汉已上线，天安保险公司只提供了武汉、江苏部分地区的参数。现已配置了武汉、江苏部分地区。 | 100% | 保险公司提供的参数不能全国适用，只能根据提供的地区适用，具体省市有：临沂市、连云港市、常州市、马鞍山市、武汉市、南通市。
众安 | 众安车险系统标准接口需求说明书-V5.0.6 | 11月 | 等待生产上线 | 核心系统已完成对接，各区域生产环境联调中 | 伍经理 | 已提要求 未确认 | 协议未完毕，需要等上线通知，对接群中反馈问题无回应，需总部进行协调。 | 待对接 | 未对接
安心 | 车险联调文档0630 | 11月 | 等待生产上线 | 核心系统已完成对接，各区域生产环境联调中 | 何清堃 | 已提要求 未确认 | 上海地区已上线，江苏地区缺少备案编码，多次联系后保险公司仍未提供，江苏地区暂未上线。 | 100% | 由于保险公司参数问题江苏地区暂未上线，已上线上海地区。
永安 | 渠道交易平台结构规范V2.1.4 | 明年1月 | 技术对接中 | 对接开发中 | 朱莺 | 已开发票 已回款 | 等待对方设置对接人工号 | 待对接 | 未对接
天平 | 安盛天平车险外部交易接口规范说明书V1.7.5（外部公司专用版本） | 12月 | 技术对接中 | 对接开发中 | 关大伟 |  | 已对接完成，未提供参数。 | 100% | 我方已对接全国地区，由于天平方接口不稳定，需随时联调，在使用中可能存在问题，需出现问题时再进行反馈修改，由于暂未提供安盛天平参数，暂未配置。

## 上线进度
车险接口总对总系统对接情况汇总
保险公司 | 对接上线情况
| 上海 | 安徽 | 浙江 | 湖北 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 江西 | 长沙 | 云南 | 北京 | 天津 | 山东 | 青岛 | 烟台 | 山西 | 深圳 | 江苏
上海人寿 | 已上线 | 已上线 | 已上线 | 已上线 | 已上线 | 已上线 | 已上线 | 已上线 | 已上线 | 已上线 | 已上线 | 已上线 | 已上线 | 已上线 | 已上线 | 已上线 | 已上线 | 已上线
人保 | 对接上线情况 湖北: 已上线; 对接上线情况 山东: 已上线; 对接上线情况 青岛: 已上线; 对接上线情况 烟台: 已上线
太保 | 对接上线情况 湖北: 已上线; 对接上线情况 山东: 已上线; 对接上线情况 青岛: 已上线; 对接上线情况 烟台: 已上线; 对接上线情况 江苏: 已上线
平安
天安 | 对接上线情况 湖北: 已上线
众安
安心 | 对接上线情况 上海: 已上线
永安
天平

## 对接功能支持情况
对接功能满足情况
上海人寿 | 人保 | 太保 | 平安 | 天安 | 众安 | 安心 | 永安 | 天平 | 功能 | 接口名称 | 说明 | 备注
非车险接口 | [9 empty] | 车型查询 | 主要用于查询车辆列表，根据车辆品牌名称查询可用的车型列表。 | bar: 功能
[10 empty] | 行业车查询（交管车辆信息查询） | 根据VIN和车牌号进行交管信息查询。 | 如保费计算过程需要，则必须提供此接口
[10 empty] | 续保列表查询 | 用于续保查询。
[10 empty] | 续保详情查询 | 用户续保详细信息获取。
[10 empty] | 投保单状态查询 | 使用此接口进行投保单状态的查询，从而确定此单是否核保通过、是否出单等。
[10 empty] | 获取交管验证码 | 江苏地区需要交管信息验证，根据此接口获取交管信息验证码。 | 仅江苏地区需要
[10 empty] | 交管验证确认 | 进行交管信息验证处理，获取准确的交管车辆信息。 | 仅江苏地区需要
[10 empty] | 保费计算 | 根据车辆信息起保日期等保险信息进行保险费用计算。
[10 empty] | 暂存接口 | 用于报价单的暂时存储。
[10 empty] | 上传附件（影像) | 报价单核保时需要验车或者行驶证身份证等信息，使用此接口进行图片或者附件的上传 | bar: 功能
[10 empty] | 提交核保 | 保费计算后进行的提交核保操作，支持在线提交核保并实时返回核保结果。 核保的状态包括核保通过、核保失败、转人工核保等。
[10 empty] | 转人工核保通知 | 我方按照贵公司提供的回调接口的交互形式和提供的参数做成该接口，供贵司调用，将人工核保结果通知我司。 | 如果无通知，则必须提供投保单状态查询接口
[10 empty] | 撤销核保 | 撤销已经提交核保的单子。
[10 empty] | 申请支付 | 对于核保通过的单子进行在线支付。 | bar: 功能
[10 empty] | 撤销支付 | 作废之前申请的支付申请号操作。
[10 empty] | 支付接口 | 用于核保通过的单子在线支付操作。
[10 empty] | 支付成功通知 | 我方按照贵公司提供的回调接口的交互形式和提供的参数做成该接口，供贵司调用，将支付结果通知我司。
[10 empty] | 保单列表查询 | 根据车辆信息查询保单列表，根据保单号查询保单列表等。 | bar: 功能
[10 empty] | 保单详情查询 | 根据保单号查询相应保单的详细信息，包含出单录入的车辆信息、保险信息、理赔、违章、核保系数等。目的是核对保单资料以及后期的业务统计。
[10 empty] | 出单通知 | 我方按照贵公司提供的回调接口的交互形式和提供的参数做成该接口，供贵司调用，将承保结果通知我司。
[10 empty] | 北京电子保单补发 | 北京特需的保单补发。 | 北京地区特需
[10 empty] | 北京身份信息采集 | 北京特需的身份采集。 | 北京地区特需
[10 empty] | 短信验证码更新接口 | 北京特需短信验证码获取更新。 | 北京地区特需
[10 empty] | 北京新车备案 | 北京特需的用于新车备案。 | 北京地区特需
打单

## Sheet1
部门 | 事项 | 要求 | 考核 | 责任人
各分公司 | 确保每周数据完整 | 每周一10点前，确保保代业务系统，上周业务数据完整 | 5月6、13、20、27日10点后，运营中心检查各分公司业务数据完整性 | 冯琪、唐芳、杨京、陈鹰
运营中心 | 监督各分公司数据准确性 | 5月6、13、20、27日10点后，运营中心检查各分公司业务数据完整性
财务中心