## 工作表1
序号 | 用户需求 | 需求描述 | 对应现有功能 | 实现情况 | 开发计划 | 费用（元）
1 | 客户数据管理 | 导入、导出，支持按客户分类、车型、车龄、保险到期日期等条件查询分析 | 电销管理 | 等待功能迁移至网页版 | 20人/日 | 18000
2 | 名单分配 | 到期客户名单分配，支持按到期时间、上年投保险种等规则分配 | 电销管理 | 等待功能迁移至网页版 | 10人/日 | 9000
3 | 电话外呼 | 已对接外呼设备（先锋音讯）、实现自动拨号、录音等功能 | 电销管理 | 等待功能迁移至网页版
4 | 跟进记录 | 目标客户的跟进轨迹，全方位记录，包括电话、短信、微信等 | 电销管理—联络日志 | 需要根据具体需求进行功能升级 | 10人/日 | 9000
5 | 一键报价 | 快速精准报价，支持通过微信、短信发送报价结果 | 车险投保单—车险报价 | 保险公司接入情况清单已提供
6 | 核保支付 | 快速核保，支持生成保险公司支付二维码，直接支付成单 | 车险投保单—车险报价 | 现仅支持API接入端
7 | 配送管理 | 保单、实物礼品等配送，收集配送信息，集中配送 | 配送管理 | 支持手动添加及根据保单号批量导入配送信息
8 | 车辆进场提醒 | 自动识别号牌，查询上年保险，推送提醒指定驻店员 | 鹰眼 | 软件已支持，需要安装硬件（摄像头）
9 | 绩效统计 | 通时通次、业绩、费用率等统计分析 | 统计分析报表 | 系统已支持保险公司、渠道等业务统计，也支持根据特殊需求定制报表
10 | 功能角色 | 续保专员、售后、售后经理、主机厂数据查询以及使用功能进行限制 | 用户管理—隶属关系 | 系统已支持根据角色设定相对应的权限
11 | 回访 | 成交后提醒回访，并记录回访情况，提供统计分析功能 | 暂无 | 根据具体需求进行开发 | 10人/日 | 9000
12 | 过程管理 | 营销过程监控、预警，根据预约情况及工作安排，自动排序任务列表 | 暂无 | 根据具体需求进行开发 | 5人/日 | 4500
13 | 推修 | 推修数据管理与跟进历史查询 | 暂无 | 根据具体需求进行开发 | 10人/日 | 9000
14 | 回访（移动端） | 成交后提醒回访，并记录回访情况，提供统计分析功能 | 暂无 | 根据具体需求进行开发 | 21人/日 | 18900
15 | 过程管理（移动端） | 营销过程监控、预警，根据预约情况及工作安排，自动排序任务列表 | 暂无 | 根据具体需求进行开发 | 14人/日 | 12600
16 | 推修（移动端） | 推修数据管理与跟进历史查询 | 暂无 | 根据具体需求进行开发 | 20人/日 | 18000
17 | 电话外呼 | 支持对接呼叫中心系统、IP网络电话、实现自动拨号、录音等功能 | 暂无 | 根据具体需求进行开发 | 19人/日 | 17100
18 | 报表 | 根据客户的跟进轨迹统计报表 | 暂无 | 根据具体需求进行开发 | 16人/日 | 14400
19 | 报表 | 根据客户类型统计报表 | 暂无 | 根据具体需求进行开发 | 11人/日 | 9900
20 | 报表 | 根据业务目标完成度排名统计报表 | 暂无 | 根据具体需求进行开发 | 11人/日 | 9900
21 | 需求合计 |  |  |  | 177人/日 | 159300
22 | 系统费用 |  |  |  | 169800
23 | 服务费/年 |  |  |  | 16800
24 | 费用共计 |  |  |  | 345900
黄色背景为需求补充部分
绿色背景为已实现功能