## Sheet2
紧急程度 | 内容 | 工作量 | 优先程度
1 | 投保流程详细设计做成 | 1 | 优先做成
1 | 建立食品险的产品配置，做成后台食品险投保数据管理。 | 5
2 | 前端录入接收信息做成，包括PDF电子签章回传，微信在线支付保费 | 10
3 | 自动触发邮件发与保险公司投保，银行优惠列表和展示逻辑做成。 | 5
4 | 各个平台用户生成独立的推广二维码，市场监管局单独作为一个推广的平台主用户，推广逻辑做成。。 | 5
5 | 使用阿里云市场上的模糊搜索来查询餐饮企业行业信息（具体资费标准根据使用市场的接口确定由系统需求方付费） | 2
6 | 保司数据回传后电子保单的识别导入，并关联对应的投保数据 | 3 | 后期排期再开发
7 | 理赔信息编辑收集记录，状态管理，续保提醒开发 | 5
8 | 后期数据统计，根据需要统计的需求来计算工作量，暂不确定。每个统计报表大约2人日*900=1800 | ？