## 测试用例
自定义权限
序号 | 模块名称 | 测试点 | 操作步骤 | 输入数据/操作方式 | 期望结果 | 实际测试结果 | 是否达到验收标准 | 未通过原因/需处理问题 | 错误截图 | 测试人员 | 测试时间 | 备注
1 | 系统版本 | 易保通车险基础版 | 直接点击“易保通车险基础版”，编辑信息 | 测试数据 | 输入信息后能够保存并显示 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2024-09-10
2 |  |  | 选中版本，点击编辑权限 | 测试数据 | 显示可以添加的功能信息 | 已通过 | / | / |  | 毛维琳 | 2024-09-20
3 |  |  | 点击“折叠全部” | 测试数据 | 点击后二级以下菜单可以统一折叠，再次点击二级及一下菜单会再次显现 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2024-09-10
4 |  |  | 点击“全部选中” | 测试数据 | 点击后全部菜单都会被勾选，再次点击全部被勾选的菜单都被取消勾选 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2024-09-10
5 |  |  | 菜单勾选 | 测试数据 | 勾选一级菜单，二级及以下菜单都会被勾选，同理勾选二级一下菜单一级菜单会联动勾选 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2024-09-10
6 |  |  | 查看该版本已勾选的功能是否展示 | 测试数据 | 版本中选中的功能都可以展示使用 | 已通过 | / | / |  | 毛维琳 | 2024-09-20
7 |  |  |  | 测试数据 | 版本中选中的功能都可以展示使用 | 未通过 | 否 | 问题优化 |  | 毛维琳 | 2024-09-23
8 |  |  | 在版本中勾选的功能取消勾选是否还能展示 | 测试数据 | ①取消一级菜单“产品配置”及下级菜单所有功能 ②取消二级菜单“费用政策”及下级菜单所有功能 ③取消“出单账号”-“出单账号编辑”-“登录系统”单项功能 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2024-09-11
9 |  | 易保通速成高级版 | 直接点击“易保通车险基础版”，编辑信息 | 测试数据 | 输入信息后能够保存并显示 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2024-09-11
10 |  |  | 选中版本，点击编辑权限 | 测试数据 | 显示可以添加的功能信息 | 已通过 | / | / |  | 毛维琳 | 2024-09-23
11 |  |  | 点击“折叠全部” | 测试数据 | 点击后二级以下菜单可以统一折叠，再次点击二级及一下菜单会再次显现 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2024-09-11
12 |  |  | 点击“全部选中” | 测试数据 | 点击后全部菜单都会被勾选，再次点击全部被勾选的菜单都被取消勾选 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2024-09-11
13 |  |  | 菜单勾选 | 测试数据 | 勾选一级菜单，二级及以下菜单都会被勾选，同理勾选二级一下菜单一级菜单会联动勾选 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2024-09-11
14 |  |  | 查看该版本已勾选的功能是否展示 | 测试数据 | 版本中选中的功能都可以展示使用 | 已通过 | / | / |  | 毛维琳 | 2024-09-23
15 |  |  |  | 测试数据 | 版本中选中的功能都可以展示使用 | 未通过 | 否 | 勾选的功能未在版本中找到（账号拥有超管权限） |  | 毛维琳 | 2024-09-23
16 |  |  | 在版本中勾选的功能取消勾选是否还能展示 | 测试数据 | ①取消一级菜单“系统管理”及下级菜单所有功能 ②取消二级菜单“支付流水”及下级菜单所有功能 ③取消“发票管理”-“发票管理查询”-“新添”单项功能 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2024-09-11
17 | 用户组 | 超级用户 | 给用户分配该权限，看到的内容与用户组设置一致，与版本内容一致 | 测试数据 | 看到的内容与用户组设置一致，与版本内容一致 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2024-09-11
18 |  | 高级用户 | 给用户分配该权限，看到的内容与用户组设置一致，与版本内容一致 | 测试数据 | 看到的内容与用户组设置一致，与版本内容一致 | 未通过 | 否 | 系统版本为易保通速成高级版，用户组权限中能看到的菜单与系统显示不一致（圈出来的内容就是不一致的内容） |  | 毛维琳 | 2024-09-23
19 |  | 业务员 | 给用户分配该权限，看到的内容与用户组设置一致，与版本内容一致 | 测试数据 | 看到的内容与用户组设置一致，与版本内容一致 | 未通过 | 否 | 系统版本为易保通速成高级版，用户组权限中能看到的菜单与系统显示不一致（圈出来的内容就是不一致的内容） |  | 毛维琳 | 2024-09-23
20 |  | 会计 | 给用户分配该权限，看到的内容与用户组设置一致，与版本内容一致 | 测试数据 | 看到的内容与用户组设置一致，与版本内容一致 | 未通过 | 否 | 系统版本为易保通速成高级版，用户组权限中能看到的菜单与系统显示不一致（圈出来的内容就是不一致的内容） |  | 毛维琳 | 2024-09-23
21 |  | 管理员 | 给用户分配该权限，看到的内容与用户组设置一致，与版本内容一致 | 测试数据 | 看到的内容与用户组设置一致，与版本内容一致 | 未通过 | 否 | 系统版本为易保通速成高级版，用户组权限中能看到的菜单与系统显示不一致（圈出来的内容就是不一致的内容） |  | 毛维琳 | 2024-09-23
22 |  | 审核会计 | 给用户分配该权限，看到的内容与用户组设置一致，与版本内容一致 | 测试数据 | 看到的内容与用户组设置一致，与版本内容一致 | 通过 | / | / |  | 毛维琳 | 2024-09-23
23 |  | 自定义权限 | 自己建立权限，设置该权限能够看到的内容，看是否一致 | 触屏点击 | 看到的内容与用户组设置一致，与版本内容一致 | 未通过 | 否 | ①用户组设置权限时虽显示保存成功，但响应时间较长 ②设置的权限内容在实际权限使用中不一致 （权限名称：测试添加；代码：DG000011；系统版本：易保通速成高级版） |  | 毛维琳 | 2024-09-23
24 |  | 自定义权限 | 自己建立权限，设置该权限能够看到的内容，看是否一致 | 触屏点击 | 看到的内容与用户组设置一致，与版本内容一致 | 未通过 | 否 | 用户组点击新添按钮后无反应，不显示相应信息 |  | 毛维琳 | 2024-09-23