## 测试用例（小程序）
财务台账
序号 | 模块名称 | 操作步骤 | 输入数据/操作方式 | 实际测试结果 | 是否达到验收标准 | 未通过原因/需处理问题 | 错误截图 | 测试人员 | 测试时间 | 备注
1 | 邀请好友 | 分享小程序二维码给好友，好友通过分享能够注册使用小程序，并成为我的团队上级 | 正式环境 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2025-05-09
2 | 我的团队 | 点击我的团队查看我的团队成员 | 正式环境 | 未通过 | 否 | 1、团队成员显示的名称是手机号，但手机号只有十位数 2、手机号后面跟着（），是否可以在没有修改备注的时候不显示（），只有检测到修改备注了再显示呢？ |  | 毛维琳 | 2025-03-17
3 | 产品分享 | 产品分享可以通过首页热门产品点击分享，也可以通过产品页面点击分享 | 正式环境 | 未通过 | 否 | 点击分享后没有出现二维码，无法保单分享产品 |  | 毛维琳 | 2025-03-17

## 测试用例（系统）
财务台账
序号 | 模块名称 | 操作步骤 | 输入数据/操作方式 | 实际测试结果 | 是否达到验收标准 | 未通过原因/需处理问题 | 错误截图 | 测试人员 | 测试时间 | 备注
1 | 商城基础产品 | 点击新添分销产品，系统自动获取查询 | 正式环境 | 通过 | 是 | 建议：新增产品后自动刷新产品页面 | / | 毛维琳 | 2025-05-13
|  | 填写折扣、成本价、推荐费、服务费、推广费等信息，上传列表图片后保存 | 正式环境 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2025-05-13
|  | 点击授权给机构，填写门市价、销售价、推荐费、服务费、推广费等信息，授权后产品在小程序中展示上架 | 正式环境 | 未通过 | 否 | 1、机构产品中显示的数量与小程序中展示的数量不符 2、产品名称与小程序展示不符 |  | 毛维琳 | 2025-05-13
|  | 填写折扣、成本价、推荐费、服务费等信息，上传列表图片后保存 | 正式环境 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2025-05-13
|  | 点击设置标签组信息，将产品完成分组 | 正式环境 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2025-05-13
|  | 将产品中的是否上架改为否，产品不在小程序展示 | 正式环境 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2025-05-13
2 | 标签 | 新建标签 | 正式环境 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2025-05-13
|  | 建立新的标签状态为启用 | 正式环境 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2025-05-13
|  | 将使用状态改为停用后保存 | 正式环境 | 未通过 | 否 | 设置为停用后，依然能查询使用该标签。 |  | 毛维琳 | 2025-05-13
|  | 删除添加的标签 | 正式环境 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2025-05-13
3 | 标签组 | 新建标签组 | 正式环境 | 通过 | 是 | 建议：把必填项标记出来，解释说明一下特定跳转码、色号怎么填写使用说明一下 | / | 毛维琳 | 2025-05-13
|  | 将可用状态改为停用，标签组在小程序停止展示 | 正式环境 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2025-05-13
|  | 删除标签组，标签组在列表中消失 | 正式环境 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2025-05-13
4 | 商城机构产品 | 编辑产品，将是否热门产品选为是，该产品可以在小程序首页中展示 | 正式环境 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2025-05-13
|  | 更改门市价及销售价后点保存，小程序中的价格同步更改 | 正式环境 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2025-05-13
5 | 分销基本法 | 新增基本法，添加职级类别、结算科目、计算基数、比例后点击添加 | 正式环境 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2025-05-13
|  | 将添加好的基本法点击保存 | 正式环境 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2025-05-13
|  | 编辑基本法中的内容后点击保存 | 正式环境 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2025-05-13
|  | 再次新增基本法后点击保存，系统提示已有基本法，每个机构只能添加一个基本法 | 正式环境 | 通过 | 是 | / | / | 毛维琳 | 2025-05-13
|  | 下级机构新添基本法，填写职级类别、结算科目、计算基数、比例后点击添加 | 正式环境 | 未通过 | 否 | 没有结算科目选项，不填写不让新添 |  | 毛维琳 | 2025-05-13